## План перехода
Автоматизированная система | Уровень критичности |  |  |  |  | Классификатор Минцифры / Тип оборудования | Производитель объекта информатизации | Наименование объекта информатизации | Версия объекта информатизации / Part-Number | Производитель аналога | Наименование аналога | Версия аналога | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Статус | Ответственное лицо | Контакты | Планируемое значение | [5 empty] | Фактическое значение | [5 empty] | Описание достигнутого фактического результата
| Уровень 0 (ЗОКИИ) | Уровень 1 (Mission Critical) | Уровень 2 (Business Critical) | Уровень 3 (Business Operational) | Уровень 4 (Office Production) | [12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Diasoft (ООО Диасофт) |  |  |  | X |  | Прикладное программное обеспечение / Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ООО Диасофт | Diasoft | - | – | – | – | – | – | – | – | – | bar: Планируемое значение 2022 to Фактическое значение 2027
[6 empty] | Серверное оборудование | Cisco | UCS C220 M5 | UCSC-C220-M5SX | АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» АО НПО «БАУМ» IRU ООО "РУССКИЙ ЩИТ" ООО «Депо Электроникс» ООО «КНС Групп» (Yadro) | - | - | 1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации | 2023-12-31 | Работы не начаты | Ответственный А.А. | 7 (495) 495 0000
[13 empty] | 1.1. Изучение существующих аналогов и анализ потребностей | 2023-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 1.2. Формирование технического задания | 2023-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции* | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 2.1. Тестовая проверка аналога/аналогов на соответствие определенным ранее требованиям* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки) | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 3.1. Закупочные процедуры по выбору поставщика и поставка технологического аналога* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее и успешно прошедшего тестовую проверку | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части) | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.1. Монтаж и конфигурирование оборудования | 2025-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.2. Настройка серверов/сервисов системы для работы на новом оборудовании. Перевод системы на новое оборудование. | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации | 2027-12-31 | Работы не начаты
[6 empty] | Системное программное обеспечение / Операционные системы общего назначения | Microsoft | Windows Server 2012 R2 | - | ООО «Базальт СПО» ООО «НТЦ ИТ РОСА» РЕД СОФТ АО "НПО РусБИТех" | Astra Linux Red OS ALT Linux или др. | - | 1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации | 2023-12-31 | Работы не начаты | Ответственный А.А. | 7 (495) 495 0000
[13 empty] | 1.1. Изучение существующих аналогов и анализ потребностей | 2023-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 1.2. Формирование технического задания | 2023-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции* | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 2.1. Тестовая проверка аналога/аналогов на соответствие определенным ранее требованиям* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки) | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 3.1. Закупочные процедуры по выбору поставщика и поставка технологического аналога* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее и успешно прошедшего тестовую проверку | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части) | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.1. Установка и настройка ОС на новом серверном оборудовании с последующим переводом сервисов системы на новые сервера | 2025-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.2. Перевод компонентов системы на выбранную ОС | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации | 2027-12-31 | Работы не начаты
[6 empty] | Системное программное обеспечение / Средства виртуализации | Vmware | Vmware | 6.7 | АО «НИИ «Масштаб» ООО «Базальт СПО» ООО «НТЦ ИТ РОСА» ООО "Орионсофт" ООО "Скала софтвер" | zVirt или др. |  | 1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации | 2023-12-31 | В процессе | Ответственный А.А. | 7 (495) 495 0000
[13 empty] | 1.1. Изучение существующих аналогов и анализ потребностей | 2023-06-30 | В процессе
[13 empty] | 1.2. Формирование технического задания | 2023-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции* | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 2.1. Тестовая проверка аналога/аналогов на соответствие определенным ранее требованиям* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки) | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 3.1. Закупочные процедуры по выбору поставщика и поставка технологического аналога* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее и успешно прошедшего тестовую проверку | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части) | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.1. Установка и настройка системы виртуализации на новом серверном оборудовании с последующим переводом системы на выбранную виртуализацию | 2025-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.2. Перевод серверов системы на выбранную систему виртуализации | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации | 2027-12-31 | Работы не начаты
[6 empty] | Системное программное обеспечение / Средства управления базами данных | Microsoft | SQL Server 2016 | - | ООО "Л2Ю" РЕД СОФТ POSTGRES PROFESSIONAL | PostgreSQL или др. |  | 1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации | 2023-12-31 | Работы не начаты | Ответственный А.А. | 7 (495) 495 0000
[13 empty] | 1.1. Изучение существующих аналогов совместно с вендором, оценка возможности перевода системы на одну из разрешенных СУБД | 2023-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 1.2. При невозможности перевода системы на альтернативную СУБД, изучение аналогов, анализ потребностей и формирование технического задания на замену системы | 2023-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции* | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 2.1. Тестовая проверка аналога/аналогов на соответствие определенным ранее требованиям* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки) | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 3.1. Закупочные процедуры по выбору поставщика и поставка технологического аналога* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее и успешно прошедшего тестовую проверку | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части) | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.1. Установка и настройка технологического аналога (СУБД или новой системы+СУБД, в зависимости от результатов п.1) на новом серверном оборудовании | 2025-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.2. Ввод в эксплуатацию технологического аналога | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации | 2027-12-31 | Работы не начаты
[6 empty] | Системы хранения данных | IBM | Storwise V7000 | 2076-724 | АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» АО НПО «БАУМ» ООО "РУССКИЙ ЩИТ" ООО "Аеро диск" |  |  | 1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации | 2023-12-31 | Работы не начаты | Ответственный А.А. | 7 (495) 495 0000
[13 empty] | 1.1. Изучение существующих аналогов и анализ потребностей | 2023-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 1.2. Формирование технического задания | 2023-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции* | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 2.1. Тестовая проверка аналога/аналогов на соответствие определенным ранее требованиям* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее | 2024-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки) | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 3.1. Закупочные процедуры по выбору поставщика и поставка технологического аналога* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее и успешно прошедшего тестовую проверку | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части) | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.1. Монтаж и конфигурирование оборудования | 2025-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.2. Настройка серверов/сервисов системы для работы на новом оборудовании. Перевод системы на новое оборудование. | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации | 2027-12-31 | Работы не начаты
[6 empty] | Телекоммуникационное оборудование | Cisco | Nexus 5500 |  | Qtech ООО "Вектор технологии" ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» |  |  | 1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации | 2023-12-31 | Работы не начаты | Ответственный А.А. | 7 (495) 495 0000
[13 empty] | 1.1. Изучение существующих аналогов и анализ потребностей | 2023-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 1.2. Формирование технического задания | 2023-12-31 | Работы не начаты
[7 empty] | Fortinet | FortiGate 3300E | FG-1800F |  |  |  | 2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции* | 2024-06-30 | Работы не начаты
[7 empty] | Juniper Networks | QFX3500 | QFX3500-48S4Q |  |  |  | 2.1. Тестовая проверка аналога/аналогов на соответствие определенным ранее требованиям* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее | 2024-06-30 | Работы не начаты
[8 empty] | SRX3600 | SRX3600 |  |  |  | 3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки) | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 3.1. Закупочные процедуры по выбору поставщика и поставка технологического аналога* *- при условии возникновения аналога, соответствующего требованиям определенным ранее и успешно прошедшего тестовую проверку | 2024-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части) | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.1. Монтаж и конфигурирование оборудования | 2025-06-30 | Работы не начаты
[13 empty] | 4.2. Настройка серверов/сервисов системы для работы на новом оборудовании. Перевод системы на новое оборудование. | 2027-12-31 | Работы не начаты
[13 empty] | 5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации | 2027-12-31 | Работы не начаты

## Уровни критичности
Уровень | Описание
Уровень 0 (ЗОКИИ) | Значимый объект критической инфраструктуры
Уровень 1 (Mission Critical) | Система, без которой в краткосрочном промежутке времени невозможно функционирование предприятия и простой которой приведёт к штрафным санкциям со стороны клиентов
Уровень 2 (Business Critical) | Система, простой которой в среднесрочном периоде повлечет за собой финансовые или имиджевые потери компании, однако в кратковременном промежутке с учетом этого предприятие может выполнять свои обязательства перед клиентами с незначительным снижением уровня сервиса
Уровень 3 (Business Operational) | Долговременный простой системы создает значительные неудобства пользователям; внутренние процессы компании, не направленные на обслуживание клиентов, могут быть заблокированы; при этом отсутствие сервиса в среднесрочном периоде не влечет финансовых либо имиджевых потерь
Уровень 4 (Office Production) | Инструментарий эксплуатационных подразделений, простой которых в среднесрочном периоде не отразится на уровне сервиса прочих систем

## Классификатор Минцифры
Код | Наименование класса
01.01 | Встроенные системные программы: BIOS, UEFI и иные встроенные системные программы
01.02 | Встроенные системные программы – операционные системы
01.03 | Встроенные прикладные программы
01.04 | Программное обеспечение интернета вещей, робототехники и сенсорики
02.01 | Драйверы
02.02 | Программы обслуживания
02.03 | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений
02.04 | Средства виртуализации
02.05 | Средства хранения данных
02.06 | Серверное и связующее программное обеспечение
02.07 | Средства управления базами данных
02.08 | Средства мониторинга и управления
02.09 | Операционные системы общего назначения
02.10 | Операционные системы реального времени
02.11 | Мобильная операционная система
02.12 | Системы контейнеризации и контейнеры
03.01 | Средства защиты от несанкционированного доступа к информации
03.02 | Средства управления событиями информационной безопасности
03.03 | Межсетевые экраны
03.04 | Средства фильтрации негативного контента
03.05 | Средства защиты сервисов онлайнплатежей и дистанционного банковского обслуживания
03.06 | Средства антивирусной защиты
03.07 | Средства выявления целевых атак
03.08 | Средства гарантированного уничтожения данных
03.09 | Средства обнаружения и предотвращения утечек информации
03.10 | Средства криптографической защиты информации и электронной подписи
03.11 | Средства защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами
03.12 | Системы управления доступом к информационным ресурсам
03.13 | Средства резервного копирования
03.14 | Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак)
03.15 | Средства обнаружения угроз и расследования сетевых инцидентов
03.16 | Средства администрирования и управления жизненным циклом ключевых носителей
03.17 | Средства автоматизации процессов информационной безопасности
04.01 | Средства подготовки исполнимого кода
04.02 | Средства версионного контроля исходного кода
04.03 | Библиотеки подпрограмм (SDK)
04.04 | Среды разработки, тестирования и отладки
04.05 | Средства анализа исходного кода на закладки и уязвимости
04.06 | Средства разработки программного обеспечения на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта
04.07 | Средства разработки программного обеспечения на основе квантовых технологий
04.08 | Интегрированные платформы для создания приложений
04.09 | Системы предотвращения анализа и восстановления исполняемого кода программ
05.01 | Мультимедийное программное обеспечение
05.02 | Дополнительные программные модули (плагины)
05.03 | Игры и развлечения
05.04 | Поисковые средства
05.05 | Средства управления проектами
05.06 | Геоинформационные и навигационные средства (GIS)
05.07 | Специализированное ПО органов исполнительной власти РФ, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием РФ внутреннего использования
05.08 | Средства управления контактными центрами
05.09 | Средства управления диалоговыми роботами (чат-боты и голосовые роботы)
05.10 | Базы знаний
05.11 | Интеллектуальные средства управления экспертной деятельностью
05.12 | Интеллектуальные средства разработки и управления стандартами и нормативами
05.13 | Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнеспроцессов
05.14 | Справочно-правовые системы
05.15 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач
05.16 | Автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок
06.01 | Файловые менеджеры
06.02 | Коммуникационное программное обеспечение
06.03 | Офисные пакеты
06.04 | Почтовые приложения
06.05 | Органайзеры
06.06 | Средства просмотра
06.07 | Браузеры
06.08 | Редакторы мультимедиа
06.09 | Редакторы презентаций
06.10 | Табличные редакторы
06.11 | Текстовые редакторы
06.12 | Программное обеспечение средств электронного документооборота
07.01 | Парсеры и семантические анализаторы
07.02 | Средства речевого перевода
07.03 | Средства распознавания символов
07.04 | Средства распознавания и синтеза речи
07.05 | Средства автоматизированного перевода
07.06 | Электронные словари
07.07 | Средства проверки правописания
08.01 | Средства управления жизненным циклом изделия (PLM)
08.02 | Универсальные машиностроительные средства автоматизированного проектирования (MCAD)
08.03 | Средства автоматизированного проектирования (CAD)
08.04 | Средства автоматизированного проектирования для радиоэлектроники и электротехники (ECAD, EDA)
08.05 | Средства инженерного анализа (CAE)
08.06 | Средства управления оборудованием с числовым программным управлением (CAM)
08.07 | Средства технологической подготовки производства (CAPP)
08.08 | Средства управления инженерными данными об изделии (PDM)
08.09 | Средства информационного моделирования зданий и сооружений, архитектурностроительного проектирования (BIM, AEC CAD)
08.10 | Средства усовершенствованного управления технологическими процессами (APC, RTO)
08.11 | Средства автоматизированного управления техникой
09.01 | Средства управления бизнес-процессами (BPM)
09.02 | Средства управления производственными процессами (MES)
09.03 | Средства управления лабораторными потоками работ и документов (LIMS)
09.04 | Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)
09.05 | Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)
09.06 | Средства управления основными фондами предприятия (EAM)
09.07 | Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)
09.08 | Средства управления отношениями с клиентами (CRM)
09.09 | Средства управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами (ITSMServiceDesk, SCCM, Asset Management)
09.10 | Средства управления содержимым (CMS), сайты и портальные решения
09.11 | Средства электронной коммерции (e-commerce platform)
09.12 | Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)
09.13 | Средства централизованного управления конечными устройствами
10.01 | Средства обработки Больших Данных (BigData)
10.02 | Средства обработки и анализа геологических и геофизических данных
10.03 | Средства математического и имитационного моделирования
10.04 | Средства управления информационными ресурсами и средства управления основными данными (ECM, MDM)
11.01 | Инструменты извлечения и трансформации данных (ETL)
11.02 | Предметноориентированные информационные базы данных (EDW)
11.03 | Средства аналитической обработки в реальном времени (OLAP)
11.04 | Средства интеллектуального анализа данных (Data Mining)
11.05 | Средства поддержки принятия решений (DSS)
11.06 | Инструменты обработки, анализа и распознавания изображений

## Список мероприятий
Список мероприятий по плану миграций
1. Формирование технического задания на закупку технологического аналога продукта информатизации в соответствии с общим планом перехода организации
2. Проведение пилотного проекта с целью сравнения аналогов продукта информатизации, а также выявления ограничений, которые могут повлиять на процесс миграции*
3. Проведение закупки и поставки технологического аналога (в случае серверного и сетевого оборудования возможно длительное время поставки)
4. Ввод в эксплуатацию технологического аналога в соответствии с общим планом миграции (для отдельного технологического аналога обозначаются сроки окончания его развертывания и его индивидуальных испытаний без учета сроков проведения интеграционных и комплексных испытаний всей технической инфраструктуры или ее части)
5. Планируемая дата завершения общего плана перехода организации
* мероприятие не является обязательным

## ЦКР
17. Комитет по развитию общесистемного и прикладного программного обеспечения
17.1. ЦКР «02.09 Операционные системы общего назначения»
1. Astra Linux
2. Red OS
3. ALT Linux
17.3. ЦКР «Системы управления базами данных»
1. ЛИНТЕР БАСТИОН СТАНДАРТ
2. NitrosBase
3. Arenadata.EDB

## Производители аналогов
Классификация | Производитель
Офисные приложения / Табличные редакторы | АО "Р7"
2.9 Операционные системы общего назначения | ООО «Базальт СПО»
ООО «НТЦ ИТ РОСА»
РЕД СОФТ
АО "НПО РусБИТех"
2.4 Средства виртуализации | АО «НИИ «Масштаб»
ООО «Базальт СПО»
ООО «НТЦ ИТ РОСА»
ООО "Орионсофт"
ООО "Скала софтвер"
2.7 Средства управления базами данных | ООО "Л2Ю"
РЕД СОФТ
POSTGRES PROFESSIONAL
Системы хранения данных | АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
АО НПО «БАУМ»
ООО "РУССКИЙ ЩИТ"
ООО "Аеро диск"
Серверное оборудование | АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
АО НПО «БАУМ»
IRU
ООО "РУССКИЙ ЩИТ"
ООО «Депо Электроникс»
ООО «КНС Групп» (Yadro)
ООО «ПК Аквариус»